## Sheet1
Project Name |  | : AIM Thai Fruit
Start Date |  | : 20/11/2013
Dead Line |  | : 24/12/2013
Category | Section | Module Name | Menu Name | Form Name | Document Name | Coding Progress | Unit Test Progress | Estimate Time | Estimate Date | Remark
Sale | Master | การขายสินค้า | ข้อมูลลูกค้า | AIMMASCUSTOMER.aspx | ข้อมูลลูกค้า (Customer)
|  | การขายสินค้า | ข้อมูลโปรโมชั่น | AIMMASPRO.aspx | ขาย-โปรโมชั่น
| Transaction | การขายสินค้า | ใบเสนอราคาขาย | AIMTRNSQUO.aspx | การจัดการใบเสนอราคา | 80% | 80%
|  | การขายสินค้า | ใบขายสินค้า | AIMTRNSALES.aspx | การจัดการการขายและคืนสินค้า
|  | การขายสินค้า | ใบรับคืนสินค้า | AIMTRNRETURN.aspx | การจัดการการขายและคืนสินค้า
Delivery | Master | การส่งสินค้า | ข้อมูลรถ | AIMMASCAR.aspx | ข้อมูลรถ (Car)
| Transaction | การส่งสินค้า | ใบส่งสินค้า | AIMTRNDELIVERY.aspx | การจัดการการส่งสินค้า (Delivery)
Purchase | Master | การจัดซื้อ | ข้อมูลผู้ขาย | AIMMASSUPPLIER.aspx | ข้อมูลผู้ขาย (Supplier)
| Transaction | การจัดซื้อ | ใบขอซื้อสินค้า | AIMTRNPR.aspx | การสร้างใบขอซื้อ-2
|  | การจัดซื้อ | ใบสั่งซื้อสินค้า | AIMTRNPO.aspx | การสร้างใบขอซื้อ-1
|  | การจัดซื้อ | ใบเสนอราคาจัดซื้อ | AIMTRNPQUO.aspx | การสร้างใบขอซื้อ-3
Inventory | Master | คลังสินค้า | ข้อมูลหน่วยนับ | AIMMASUOM.aspx | Invent-หน่วยนับ (UOM)
|  | คลังสินค้า | ข้อมูลคลังสินค้า | AIMMASINVENTORY_ORG.aspx | Invent-คลังสินค้า (Sub Inventory)
|  | คลังสินค้า | ข้อมูลคลังสินค้าย่อย | AIMMASLOCATOR.aspx | Invent-คลังย่อย (Locator)
|  | คลังสินค้า | ข้อมูลสินค้า | AIMMASITEM.aspx | Invent3สินค้า – MST (Item Master)
|  | คลังสินค้า | ข้อมูลสินค้าตามบริษัท | AIMMASORGITEM.aspx | Invent3สินค้า – แต่ละบริษัท
|  | คลังสินค้า | ข้อมูลราคาขาย | AIMMASPRICELIST.aspx | ข้อมูลราคา (Price List)
Finance | Master | การเงิน | ข้อมูลภาษีการขาย | AIMMASSALESVAT.aspx | ตั้งค่าภาษี (Vat)
|  | การเงิน | ข้อมูลภาษีการซื้อ | AIMMASTAX.aspx | ข้อมูลภาษี (VAT & WHT)
|  | การเงิน | เงื่อนไขการรับชำระ | AIMMASRECTERM.aspx | เงื่อนไขการรับชำระเงิน ( Term)
|  | การเงิน | เงื่อนไขการชำระ | AIMMASPAYTERM.aspx | จัดซื้อ-เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Term)
|  | การเงิน | ข้อมูลธนาคาร | AIMMASBANK.aspx | ธนาคาร (Bank)
| Transaction | การเงิน | การจ่ายชำระ | AIMTRNPAYMENT.aspx | การจ่ายชำระ (Payment)
|  | การเงิน | การเรียกเก็บเงิน | AIMTRNBILLING.aspx | การวางบิล (Billing)
|  | การเงิน | การรับชำระ | AIMTRNRECEIPT.aspx | การรับชำระ (Receipt)
System | Master | ข้อมูลระบบ | ข้อมูลบริษัท | AIMMASORG.aspx | บริษัท สาขา
|  | ข้อมูลระบบ | ข้อมูลพนักงาน | AIMMASEMPINFO.aspx | ข้อมูลพนักงาน (Employee Information)
|  | ข้อมูลระบบ | ข้อมูลการอนุมัติ | AIMMASAPPROVAL.aspx | ลำดับชั้นการอนุมัติ (Approval Hierarchy)

## Desc
ขาย
รายการขาย | TrnSaleHeader
TrnSaleDetail
ใบเสนอราคา | TrnSQUOHeader
TrnSQUODetail
คืน
รายการคืน | TrnReturnHeader
TrnReturnDetail
ส่งสินค้า
รายการเบิก | TrnRequestHeader
TrnRequestDetail
รายการส่ง | TrnDelivery
สั่งซื้อ
การสร้างใบขอซื้อ-1 | TrnPOHeader
TrnPODetail
การสร้างใบขอซื้อ-2 | TrnPRHeader
TrnPRDetail
การสร้างใบขอซื้อ-3 | TrnPOQUOHeader
TrnPOQUODetail

## TrnSaleHeader
TrnSaleHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Org_ID | Org_ID | Number | 10
2 | Sales_Order_ID | Sales_Order_ID | Number | 10
3 | Sales_Order_Number | Sales_Order_Number | Character | 10
4 | Quotation_ID | Quotation_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_QUOTATION
5 | Sales_Order_Date | Sales_Order_Date | Date | 11
6 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
7 | สถานะ | Sales_Order_Status | Character | 10 |  |  |  |  | Create=บันทึก
Confirm =ยืนยัน
Complete=เสร็จสิ้น
Cancel =เสร็จสิ้น
8 | ชื่อลูกค้า | Customer_ID | Number | 10
9 | สนง.ใหญ่/สาขา | Customer_Site_ID | Number | 10
10 | Bill-To | Bill_To_ID | Number
11 | Ship-To | Ship_To_ID | Number | [6 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
12 | เงื่อนไขการรับชำระ | Term_ID | Number | [6 empty] | MAS_REC_TERM
13 | ภาษี | TAX_ID | Number | [6 empty] | MAS_REC_TAX
14 | รายละเอียด | Description | Character | 100
15 | พนักงานขาย | Emp_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMP
16 | หมายเหตุ | Remark | Character | 100

## TrnSaleDetail
TrnSaleDetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table |  | Value List
1 | Sales_Order_ID | Sales_Order_ID | Number | 10
2 | Line_ID | Line_ID | Number | 10
3 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10 | [6 empty] | MAS_ITEM
4 | รายละเอียด | Description | Character | 100
5 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [6 empty] | MAS_UOM
6 | วันที่ส่ง | Schedule_Delivery_Date | Date | 11
7 | สถานะ | Sales_Order_Line_Status | Character | 10 |  |  |  |  | Create= รอการยืนยัน
Confirm= รอการส่ง
Complete=เสร็จสิ้น
Cancel=ยกเลิก
8 | จำนวน | QTY | Date | 11
9 | ราคาต่อหน่วย | Unit_Price | Date | 11
10 | ราคารวม | Amount | Number | 10
11 | จำนวนที่ส่งแล้ว | QTY_Delivery | Number | 10
12 | จำนวนที่ยกเลิก | QTY_Cancel | Number | 10
13 | โปรโมชั่น | Promotion_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
14 | บรรทัดที่ได้โปรโมชั่น | Original_Line_ID | Number | 10
15 | Promotion_ID | Promotion_ID | Number | 10
16 | ยกเลิก | Cancel_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
17 | จำนวนที่แถม | QTY_Discount | Number | 10 |  |  |  |  | Q=จำนวน
18 | จำนวนส่วนลด | AMT_Discount | Number | 10

## TrnReturnHeader
TrnReturnHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Org_ID | Org_ID | Number | 10
2 | Return_Order_ID | Return_Order_ID | Number | 10
3 | Return_Number | Return_Number | Character | 10
4 | Return_Status | Return_Status | Character | 10 | [5 empty] | MAS_QUOTATION
5 | Return_Date | Return_Date | Date | 11
6 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
7 | ชื่อลูกค้า | Customer_ID | Number | 10
8 | สนง.ใหญ่/สาขา | Customer_Site_ID | Number | 10
9 | Bill-To | Bill_To_ID | Number
10 | Ship-To | Ship_To_ID | Number | [6 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
11 | เงื่อนไขการรับชำระ | Term_ID | Number | [6 empty] | MAS_REC_TERM
12 | ภาษี | TAX_ID | Number | [6 empty] | MAS_REC_TAX
13 | รายละเอียด | Description | Character | 100
14 | พนักงานขาย | Emp_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMP
15 | หมายเหตุ | Remark | Character | 100

## TrnReturnDetail
TrnReturnDetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table |  | Value List
1 | Return_Order_ID | Return_Order_ID | Number | 10
2 | Line_ID | Line_ID | Number | 10
3 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10 | [6 empty] | MAS_ITEM
4 | รายละเอียด | Description | Character | 100
5 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [6 empty] | MAS_UOM
6 | เหตุผลการคืน | Return_Reason | Number | 10
7 | เลขที่ขายสินค้า | Sales_Order_Number | Character | 10
8 | ลำดับที่ | Sales_Order_Line_No | Character | 10 |  |  |  |  | Create= รอการยืนยัน
Confirm= รอการส่ง
Complete=เสร็จสิ้น
Cancel=ยกเลิก
12 | จำนวน | QTY | Date | 11
13 | ราคาต่อหน่วย | Unit_Price | Date | 11
14 | ราคารวม | Amount | Number | 10

## TrnSQUOHeader
TrnSQUOHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Org_ID | Org_ID | Number | 10
2 | Quotation_ID | Quotation_ID | Number | 10
3 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
4 | สถานะ | Promotion_Status | Character | 10 |  |  |  |  | N=สร้างใหม่
W=รอการอนุมัติ
A=อนุมัติ
C=ไม่อนุมัติ
5 | ชื่อลูกค้า | Customer_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_CUSTOMER
6 | สนง.ใหญ่/สาขา | Customer_Site_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
7 | Bill-To | Bill_To_ID | Number | [6 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
8 | Ship-To | Ship_To_ID | Number | [6 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
9 | เงื่อนไขการรับชำระ | Term_ID | Number | [6 empty] | MAS_REC_TERM
10 | เลขที่ขาย | Sales_Order_ID | Number | [6 empty] | TRN_SALES_ORDER
11 | รายละเอียด | Description | Character | 100
12 | วันที่เริ่มต้น | Start_Date | Date | 11
13 | วันที่สิ้นสุด | End_Date | Date | 11
14 | พนักงานขาย | Emp_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMP
15 | หมายเหตุ | Remark | Character | 100

## TrnSQUODetail
ใบเสนอราคา
TrnSaleQuoteDetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Quotation_ID | Quotation_ID | Number | 10
2 | Line_ID | Line_ID | Number | 10
3 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10 | [5 empty] | MAS_ITEM
4 | รายละเอียด | Description | Character | 100
5 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [5 empty] | MAS_UOM
6 | จำนวน | QTY | Date | 11
7 | ราคาต่อหน่วย | Unit_Price | Date | 11
8 | ราคารวม | Amount | Number | 10
9 | โปรโมชั่น | Promotion_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
10 | บรรทัดที่ได้โปรโมชั่น | Original_Line_ID | Number | 10
11 | Promotion_ID | Promotion_ID | Number | 10
12 | จำนวนที่แถม | QTY_Discount | Number | 10 |  |  |  |  | Q=จำนวน
13 | จำนวนส่วนลด | AMT_Discount | Number | 10

## TrnRequestHeader
การจัดการการส่งสินค้า (Delivery)
TrnRequestHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Org_ID | Org_ID | Number | 10
2 | Request_ID | Request_ID | Number | 10
3 | Sales_Order_Number | Sales_Order_Number | Character | 10
4 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
5 | สถานะ | Sales_Order_Status | Character | 10 |  |  |  |  | Create=บันทึก
6 | [8 empty] | Confirm =ยืนยัน
7 | [8 empty] | Complete=เสร็จสิ้น
8 | ชื่อลูกค้า | Customer_ID | Number | 10
9 | สนง.ใหญ่/สาขา | Customer_Site_ID | Number | 10
10 | Bill-To | Bill_To_ID | Number
11 | Ship-To | Ship_To_ID | Number | [6 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE

## TrnRequestDetail
การจัดการการส่งสินค้า (Delivery)
TrnRequestDetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Sales_Order_ID | Sales_Order_ID | Number | 10
2 | Line_ID | Line_ID | Number | 10
3 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10 | [6 empty] | MAS_ITEM
4 | รายละเอียด | Description | Character | 100
5 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [6 empty] | MAS_UOM
6 | วันที่ส่ง | Schedule_Delivery_Date | Date | 11
7 | จำนวน | QTY | Number | 11
8 | จำนวนที่ส่งได้ | Confirm QTY | Number | 11
9 | ราคาต่อหน่วย | Unit_Price | Date | 11
10 | ราคารวม | Amount | Number | 10
11 | จำนวนที่ส่งแล้ว | QTY_Delivery | Number | 10
12 | จำนวนที่ยกเลิก | QTY_Cancel | Number | 10
13 | โปรโมชั่น | Promotion_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
14 | บรรทัดที่ได้โปรโมชั่น | Original_Line_ID | Number | 10
15 | Promotion_ID | Promotion_ID | Number | 10
16 | จำนวนที่แถม | QTY_Discount | Number | 10 |  |  |  |  | Q=จำนวน
17 | จำนวนส่วนลด | AMT_Discount | Number | 10

## TrnPOHeader
TrnPOHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | Purchase_Order_ID | Number | 10
2 | เลขที่ใบขอซื้อ | Purchase_Order_No | Character | 10
3 | ประเภท | Purchase_Type | Character | 10 |  |  |  |  | RM=วัตถุดิบ
EXP = ค่าใช้จ่ายและบริการ
4 | ผู้ขาย | Supplier_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER
5 | สนง.ใหญ่/สาขา | Supplier_Site_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER_SITE
6 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
7 | รายละเอียด | Remark | Character | 200
8 | จัดส่งที่ | Ship_To_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_Org_Ship_ID
9 | ส่งเอกสารที่ | Bill_To_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_Org_Bill_ID
10 | ยอดเงินรวม | Purchase_Amount | Number | 10,2
11 | ภาษี | Vat_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMPLOYEE
12 | ยอดรวมภาษี | Vat_Amount | Number | 10,2
13 | ยอดรวมทั้งสิ้น | Total_Amount | Number | 10,2
14 | เงื่อนไขการชำระเงิน | Payment_Term_ID | Number | 10 | [5 empty] | LKP_Payment_Term
15 | รายละเอียด | Description | Character | 200
16 | ผู้ติดต่อ | Contact_Person | Character | 200

## TrnPODetail
TrnPODetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | Requisition_ID | Number | 10
2 | ลำดับที่ | Line_No | Number | 10
3 | ประเภท | Requisition_Type | Character | 10 |  |  |  |  | RM=วัตถุดิบ
EXP = ค่าใช้จ่ายและบริการ
4 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10
5 | รายละเอียด | Description | Character | 100
6 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [5 empty] | MAS_UOM
7 | จำนวน | Qty | Number | 10
8 | ราคาต่อหน่วย | Price | Number | 10,2
9 | จำนวนเงิน | Amount | Number | 10,2
10 | วันที่ต้องการ | Need_Date | Date | 11
11 | ปิด | Close_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
12 | ยกเลิก | Cancel_Flag | Boonlean | 1 |  |  |  |  | Y/N

## TrnPRHeader
TrnPRHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | Requisition_ID | Number | 10
2 | เลขที่ใบขอซื้อ | Requisition_No | Character | 10
3 | ประเภท | Requisition_Type | Character | 10 |  |  |  |  | RM=วัตถุดิบ
EXP = ค่าใช้จ่ายและบริการ
4 | ผู้ขาย | Supplier_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER
5 | สนง.ใหญ่/สาขา | Supplier_Site_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER_SITE
6 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
7 | รายละเอียด | Remark | Character | 200
8 | ผู้ขอซื้อ | Employee_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMPLOYEE
9 | วันที่สร้างใบขอซื้อ | Creation_Date | Date | 11

## TrnPRDetail
TRN_PR_DETAIL
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | Requisition_ID | Number | 10
2 | ลำดับที่ | Line_No | Number | 10
3 | ประเภท | Requisition_Type | Character | 10 |  |  |  |  | RM=วัตถุดิบ
EXP = ค่าใช้จ่ายและบริการ
4 | รหัสสินค้า | Item_Id | Number | 10
5 | รายละเอียด | Description | Character | 100
6 | หน่วยนับ | UOM_Code | Character | 20 | [5 empty] | MAS_UOM
7 | จำนวน | Qty | Number | 10
8 | ราคาต่อหน่วย | Price | Number | 10,2
9 | จำนวนเงิน | Amount | Number | 10,2
10 | วันที่ต้องการ | Need_Date | Date | 11
11 | ปิด | Close_Flag | Boolean | 1 |  |  |  |  | Y/N
12 | ยกเลิก | Cancel_Flag | Boonlean | 1 |  |  |  |  | Y/N

## TrnPOQUOHeader
TrnPOQUOHeader
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | Quotation_ID | Number | 10
2 | เลขที่ใบเสนอราคา | Quotation_No | Character | 10
2 | ประเภท | Quotation_Type | Character | 10 |  |  |  |  | RM=วัตถุดิบ
EXP = ค่าใช้จ่ายและบริการ
3 | สถานะ | Status | Character | 1 |  |  |  |  | N =สร้างใหม่
I = รออนุมัติ
A=อนุมัติ
4 | ผู้ขาย | Supplier_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER
5 | สนง.ใหญ่/สาขา | Supplier_Site_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_SUPPLIER_SITE
6 | ไฟล์แนบ | Attached_File | Character | 100 |  | X
7 | รายละเอียด | Remark | Character | 200
8 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 5 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
9 | วันที่เริ่มใช้งาน | Start_Date | Date | 11
10 | วันที่เลิกใช้งาน | End_Date | Date | 11
11 | เงื่อนไขการชำระเงิน | Payment_Term_Id | Number | 10

## TrnPOQUODetail
TrnPOQUODetail
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | ID | ID (Internal ID) | Number | 100
2 | ลำดับที่ | Line_ID | Character | 50
3 | ID | Quotation_ID | Character | 20
4 | จำนวน (จาก) | QTY_From | Number | 10
5 | จำนวน (ถึง) | QTY_To | Number | 10
6 | ราคา | Price | Character | 10
7 | วันที่เริ่มใช้งาน | Start_Date | Date | 11
8 | วันที่เลิกใช้งาน | End_Date | Date | 11

## TrnDelivery
TrnDelivery
ลำดับ | Caption Description | ชื่อข้อมูล | ประเภทข้อมูล | ขนาด | Edit | Link | LD | Default | Value | Table | Value List
1 | Org_ID | Org_ID | Number | 10
2 | Billing_ID | Billing_ID | Number | 10
3 | Billing_No | Billing_No | Character | 10
4 | Request_ID | Request_ID | Number | 10
5 | สกุลเงิน | Currency_Code | Character | 10 | [5 empty] | LKP_CURRENCY
6 | ชื่อลูกค้า | Customer_ID | Number | 10
7 | สนง.ใหญ่/สาขา | Customer_Site_ID | Number | 10
8 | Bill-To | Bill_To_ID | Number | 10
9 | Ship-To | Ship_To_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_CUSTOMER_SITE
10 | วันเวลาที่ส่ง | Schedule_Delivery_Date | Date & Time
11 | ยอดเงินรวม | Total Amoynt | Number | 10
12 | Car_ID | Car_ID | Number | [6 empty] | MAS_CAR
13 | Car_Reg_No | Car_Reg_No | Character | 20
14 | Driver_ID | Driver_ID | Number | 10 | [5 empty] | MAS_EMP
15 | Delivery_Status | Delivery_Status | Number | 10 | [5 empty] | LKP_Delivery